## Sheet1
MÔN | Kiểm Thử Tự Động
LỚP | 232_71ITSE41603_0104
NHÓM: | Team Leader: Nguyễn Hoài Khương | MSSV: |  | 2174802010349 | Mobile phone | 0961246001 | Email | khuong.2174802010843@vanlanguni.vn
| Student 2: Trần Bảo Anh Huy | MSSV: |  | 2174802010829 | Mobile phone | 0792729227 | Email | huy.2174802010829@vanlanguni.vn
| Student 3: Võ Đăng Kỷ | MSSV: |  | 2174802010843 | Mobile phone | 0972471300 | Email | ky.2174802010349@vanlang.uni
Status
Task ID | What to do | Assign to | Don criteria | Estimation |  | Actual |  | Status | Note | Doing
|  |  |  | Start Date | End Date | Start Date | End Date |  |  | Done
U001 | Lập nhóm và phân chia công việc | Hoài Khương |  | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | Done
U002 | Phân công công việc và kiểm soát tiến độ | Hoài Khương | Phân chia công việc rõ ràng, công bằng với tất cả các thành viên, đặt thời gian và thời gian và kiểm soát tiến độ của từng thành viên | 2024-03-14 | 2024-04-20 | 2024-03-14 | 2024-04-20 | Done
U003 | Đăng nhập và đăng xuất | Hoài Khương | Kiểm thử thành công chức năng đăng nhập khi đã có tài khoản | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | Done
U004 | Cập nhật hồ sơ người dùng | Hoài Khương | Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân. | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | Done
U005 | Thêm người dùng | Hoài Khương | Thêm một người dùng mới vào hệ thống. | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | Done
U006 | Chỉnh sửa người dùng | Hoài Khương | Sửa đổi thông tin của một người dùng đã tồn tại trong hệ thống. | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | Done
U007 | Xóa người dùng | Hoài Khương | Xóa một người dùng khỏi hệ thống. | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | Done
U008 | Tìm kiếm người dùng | Hoài Khương | Tìm kiếm người dùng dựa trên các tiêu chí như tên, email, vv. | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | Done
U009 | Thêm học kỳ | Hoài Khương | Thêm một học kỳ mới vào hệ thống. | 2024-03-23 | 2024-03-31 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | Done
U010 | Chỉnh sửa học kỳ | Hoài Khương | Sửa đổi thông tin của một học kỳ đã tồn tại trong hệ thống. | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | Done
U011 | Xóa học kỳ | Hoài Khương | Xóa một học kỳ khỏi hệ thống. | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-23 | 2024-03-27 | Done
U012 | Tìm kiếm học kỳ | Hoài Khương | Tìm kiếm học kỳ dựa trên các tiêu chí như tên, năm học, vv. | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | Done
U013 | Thêm ngành | Đăng Kỷ | Thêm một ngành học mới vào hệ thống. | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | Done
U014 | Chỉnh sửa ngành | Đăng Kỷ | Sửa đổi thông tin của một ngành học đã tồn tại trong hệ thống. | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | Done
U015 | Xóa ngành | Đăng Kỷ | Xóa một ngành học khỏi hệ thống. | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | Done
U016 | Tìm kiếm ngành | Đăng Kỷ | Tìm kiếm ngành học dựa trên các tiêu chí như tên, mã ngành, vv. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | Done
U017 | Thêm học hàm, học vị | Đăng Kỷ | Thêm một học hàm hoặc học vị mới vào hệ thống. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | Done
U018 | Chỉnh sửa học hàm, học vị | Đăng Kỷ | Sửa đổi thông tin của một học hàm hoặc học vị đã tồn tại trong hệ thống. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Done
U019 | Xóa học hàm, học vị | Đăng Kỷ | Xóa một học hàm hoặc học vị khỏi hệ thống. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Done
U020 | Tìm kiếm học hàm, học vị | Đăng Kỷ | Tìm kiếm học hàm hoặc học vị dựa trên các tiêu chí như tên, mã, vv. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Done
U021 | Thêm cấp bậc | Đăng Kỷ | Thêm một cấp bậc mới cho giảng viên hoặc nhân viên vào hệ thống. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Done
U022 | Chỉnh sửa cấp bậc | Đăng Kỷ | Sửa đổi thông tin của một cấp bậc đã tồn tại trong hệ thống. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Done
U023 | Chỉnh sửa cấp bậc | Anh Huy | Xóa một cấp bậc khỏi hệ thống. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Done
U024 | Tìm kiếm cấp bậc | Anh Huy | Tìm kiếm cấp bậc dựa trên các tiêu chí như tên, mã, vv. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Done
U025 | Tìm kiếm môn học | Anh Huy | Tìm kiếm môn học dựa trên các tiêu chí như tên, mã, vv. | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Done
U026 | Cập nhật môn học | Anh Huy | Cập nhật thông tin của một môn học đã tồn tại trong hệ thống. | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | Done
U027 | Cập nhật đơn giá | Anh Huy | Cập nhật giá tiền cho một môn học. | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 2024-04-07 | Done
U028 | Cập nhật hệ số | Anh Huy | Cập nhật hệ số cho các môn học. | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 2024-04-07 | Done
U029 | Xem thời khóa biểu cá nhân | Anh Huy | Xem thời khóa biểu cá nhân của một người dùng. | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | Done
U030 | Phân công giảng viên | Anh Huy | Phân công giảng viên cho các lớp học. | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | Done
U031 | Xóa lớp học | Anh Huy | Xóa một lớp học khỏi hệ thống. | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | Done
U032 | Import thời khóa biểu | Anh Huy | Import thông tin thời khóa biểu từ một nguồn dữ liệu khác | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | Done
U033 | Tạo file Word thông kê chức năng | Hoài Khương |  | 2024-03-13 | 2024-04-20 | 2024-03-13 | 2024-04-20 | Done
U034 | Tạo file đánh giá các thành viên | Hoài Khương |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Done